## Sheet1
Legend
Project Name | ParcelInsights |  |  | Symbol | Interpretation
Project Manager | Edah Šahinović |  |  | M | Milestone
Project Deliverable |  |  |  | D | Deliverable
Start Date | 2022-03-14
End Date | 2023-06-30 |  |  |  | 300 working hours/108 working days = 2.8h/day
Overall Progress | 10%
Tasks | Responsible | Start | End | Days | Status | 12.3.2023 - 18.3.2023 | [6 empty] | 19.3.2023 - 25.3.2023 | [6 empty] | 26.3.2023 - 1.4.2023 | [6 empty] | 2.4.2023 - 8.4.2023 | [6 empty] | 9.4.2023 - 15.4.2023 | [6 empty] | 16.4.2023 - 22.4.2023 | [6 empty] | 23.4.2023 - 30.4.2023 | [6 empty] | 1.5.2023 - 7.5.2023 | [6 empty] | 8.5.2023 - 14.5.2023 | [6 empty] | 15.5.2023 - 21.5.2023 | [6 empty] | 22.5.2023 - 28.5.2023 | [6 empty] | 29.5.2023 - 4.6.2023 | [6 empty] | 5.6.2023 - 11.6.2023 | [6 empty] | 12.6.2023 - 18.6.2023 | [6 empty] | 19.6.2023 - 25.6.2023 | [6 empty] | 25.6.2023 - 30.6.2023
WP 1: Project Setup |  |  |  | 23 |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
WP 1.1. Topic Outlining | Edah Sahinovic | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 6 | Complete | bar: 12.3.2023 - 18.3.2023 W to 19.3.2023 - 25.3.2023 T
WP 1.2. Literature Review | Edah Sahinovic | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 11 | Complete | bar: 19.3.2023 - 25.3.2023 W to 26.3.2023 - 1.4.2023 S
WP 1.3. Project Management | Edah Sahinovic | 2023-03-26 | 2023-04-01 | 6 | Complete | bar: 26.3.2023 - 1.4.2023 M to 26.3.2023 - 1.4.2023 S
WP 2: Data |  |  |  | 8
WP 2.1. Data Acquistion | Edah Sahinovic | 2023-04-01 | 2023-04-05 | 4 | Complete | bar: 26.3.2023 - 1.4.2023 S to 2.4.2023 - 8.4.2023 T
WP 2.2. Data Inspection and Integration | Edah Sahinovic | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 4 | Complete | 9.4.2023 - 15.4.2023 T: M/D
WP 3: Methods |  |  |  | 8
WP 3.1. Python Modules | Edah Sahinovic | 2023-04-11 | 2023-04-15 | 4 | Complete | 16.4.2023 - 22.4.2023 F: M/D
WP 3.2. Geospatial Methods Modules | Edah Sahinovic | 2023-04-16 | 2023-04-20 | 4 | Complete | bar: 16.4.2023 - 22.4.2023 M to 16.4.2023 - 22.4.2023 T
WP 4: Implementation |  |  |  | 39
WP 4.1. OGC Web Service Component | Edah Sahinovic | 2023-04-21 | 2023-04-30 | 9 | Complete | bar: 16.4.2023 - 22.4.2023 S to 23.4.2023 - 30.4.2023 S
WP 4.2. Analysis Component | Edah Sahinovic | 2023-05-01 | 2023-05-10 | 9 | Complete | bar: 1.5.2023 - 7.5.2023 M to 8.5.2023 - 14.5.2023 W
WP 4.3. Mapping Component | Edah Sahinovic | 2023-05-09 | 2023-05-18 | 9 | Complete | bar: 8.5.2023 - 14.5.2023 T to 15.5.2023 - 21.5.2023 T
WP 4.4. Reporting Component | Edah Sahinovic | 2023-05-22 | 2023-05-31 | 9 | Complete | bar: 15.5.2023 - 21.5.2023 S to 29.5.2023 - 4.6.2023 W
WP 4.5. Website Component | Edah Sahinovic | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 9 | Complete | 5.6.2023 - 11.6.2023 W: M/D
WP 4.6. Creating Metadata | Edah Sahinovic | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 4 | Complete | bar: 29.5.2023 - 4.6.2023 T to 5.6.2023 - 11.6.2023 M
WP 5: Evaluation |  |  |  | 7
WP 5.1. Validation | Edah Sahinovic | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2 | Complete | bar: 5.6.2023 - 11.6.2023 T to 5.6.2023 - 11.6.2023 T
WP 5.2. Verification | Edah Sahinovic | 2023-06-09 | 2023-06-11 | 2 | Complete | bar: 5.6.2023 - 11.6.2023 F to 5.6.2023 - 11.6.2023 S
WP 5.3. Communication | Edah Sahinovic | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 3 | Complete | bar: 12.6.2023 - 18.6.2023 M to 12.6.2023 - 18.6.2023 T
WP 6: Presentation |  |  |  | 12
WP 6.1. Final Presentation | Edah Sahinovic | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 4 | Complete | bar: 12.6.2023 - 18.6.2023 F to 19.6.2023 - 25.6.2023 M
WP 6.2. Discussion | Edah Sahinovic | 2023-06-21 | 2023-06-25 | 4 | Complete | bar: 19.6.2023 - 25.6.2023 T to 25.6.2023 - 30.6.2023 M
WP 6.3. Project Submission | Edah Sahinovic | 2023-06-26 | 2023-06-30 | 4 | Complete | 25.6.2023 - 30.6.2023 S: M/D
Launch |  | 2023-06-30